Приложение № 2 к приказу

управления образования

администрации Чугуевского

муниципального округа

от 25.01.2022 №17-А

**План мероприятий (дорожная карта)**

**Чугуевского муниципального округа по переходу на реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | | | **Результат** | | Ответственный |
| 1. | | Формирование базы данных учителей, приступающих к реализации обновленных ФГОС в 2022 – 2023 учебном году | Январь 2022 год | | | Информационная база данных | | Бурда С.С. |
| 2. | | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022г. | | | Приказ №17 от 25.01.2022г. | | Управление образования |
| 3. | | Подготовка плана мероприятий (дорожных карт) общеобразовательных организаций по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022 – 2023 учебный год | Февраль 2022 | | | Дорожные карты ОО | | Руководители ОО  Бурда С.С. |
| 4. | | Организационная работа по повышению квалификации педагогов по вопросам обеспечения перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО для учителей, планирующих приступить к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 – 2023 учебном году | Февраль- апрель 2021 г. | | | Повышение квалификации педагогов, планирующих приступить к реализации ФГОС в 1 и 5 классах | | Бурда С.С.  Покрашенко Г.Н. |
| 5. | | Организационная работа по поэтапной подготовке педагогических и управленческих кадров по вопросам обеспечения перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | | Обучение всех педагогов по данной тематике | | Руководители ОО  Методический отдел |
| 6. | | Совещание с руководителями РМО по вопросам введения обновленных ФГОС ООО и ФГОС ООО и корректировки планов работы РМО на второе полугодие 2021 – 2022 учебного года | Январь 2022г. | | | Протокол совещания | | Бурда С.С.  Покрашенко Г.Н. |
| 7. | | Проведение районных методических объединений по теме:  «Изменения во ФГОС НОО и ФГОС ООО. Разработка рабочих программ» | Январь—февраль 2022 год | | | Протоколы заседаний РМО | | Руководители РМО  Бурда С.С. |
| 8. | | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | | | Консультационно- методическая помощь | | Методический отдел |
| 9. | | Проведение семинара с заместителями директоров по учебно- воспитательной работе по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль 2022 г. | | | Протокол заседания семинара с заместителями директоров по УВР | | Покрашенко Г.Н.  Бурда С.С. |
| 10. | | Изучение нормативно- правовых документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | | | Нормативно- правовые документы | | Руководители ОО  Методический отдел |
| 11. | | Приведение в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО локальных актов ОО. | Февраль 2022г | | | Локальные акты ОО | | Руководители ОО  Методический отдел |
| 12. | | Анализ ресурсного обеспечения перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО. | Апрель 2022 | | | Информационная справка о ресурсном обеспечении перехода на обновленный ФГОС | | Руководители ОО  Муниципальный координатор |
| 13. | | Заседание рабочих групп по реализации мероприятий дорожной карты по обновлению ООП НОО, ООО | Март 2022г. | | | Программа ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС | | Муниципальный координатор  Руководители ОО |
| 14. | | Мониторинг готовности ОО к введению новых ФГОС с 1 сентября 2022г. | Апрель- май 2022г | | | Мониторинг готовности ОО | | Рабочая группа |
| 15. | | Обеспечение консультативной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | | | Методическая помощь | | Методический отдел |
| 16. | | Методическое сопровождение разработки основных образовательных программ НОО и основных образовательных программ ОО на основе примерной основной образовательной программы НОО и основной образовательной программы ООО | Февраль- апрель 2022г. | | | Основные образовательные программы | | Методический отдел |
| 17. | | Методическое сопровождение разработки рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-9 классов на 2022- 2027 гг. в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | | | Рабочие программы педагов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана | | Руководители ОО  Руководители РМО  Методический отдел |
| 18. | Размещение на сайтах ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | В течение всего периода с 2021г по 2027 г. | Сайты ОО | | Руководители ОО  Методический отдел | |
| 19. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС ООО и ФГОС ООО | | | В течение всего периода с 2021г по 2027 г. | Сайты ОО | | Руководители ОО  Методический отдел | |
| 20. | Размещение на сайтах ОО основных образовательных программ | | | Март 2022г | Сайты ОО | | Руководители ОО  Методический отдел | |
| 21. | Доработка и утверждение ОП НОО, ООО на муниципальном и школьном уровнях | | | Апрель – август 2022 | ОП НОО, ОП ООО | | Муниципальный координатор  Руководители ОО | |