Приложение № 2 к приказу

 МКОУ СОШ №7 с.Новомихайловка

 от 03.02.2022 г. № 20-А

 **План мероприятий (дорожная карта)**

**МКОУ СОШ №7 с.Новомихайловка по переходу на реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** | Ответственный |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль 2022г. | Приказ №20 от 03.02.2022г. |  Директор |
|  2. |  Подготовка плана мероприятий (дорожных карт) общеобразовательных организаций по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022 – 2023 учебный год | Февраль 2022 | Дорожные карты ОО | Директор |
|  3. |  Организационная работа по повышению квалификации педагогов по вопросам обеспечения перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО для учителей, планирующих приступить к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 – 2023 учебном году | Февраль- апрель 2021 г. |  Повышение квалификации педагогов, планирующих приступить к реализации ФГОС в 1 и 5 классах |  ДиректорБурда С.С.Покрашенко Г.Н. |
|  4. | Организационная работа по поэтапной подготовке педагогических и управленческих кадров по вопросам обеспечения перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Обучение всех педагогов по данной тематике | ДиректорМетодический отдел |
|  5. | Совещание с руководителями РМО по вопросам введения обновленных ФГОС ООО и ФГОС ООО и корректировки планов работы РМО на второе полугодие 2021 – 2022 учебного года | Январь 2022г. |  Протокол совещания | ДиректорБурда С.С.Покрашенко Г.Н. |
| 6. | Проведение школьных методических объединений по теме:«Изменения во ФГОС НОО и ФГОС ООО. Разработка рабочих программ» | Январь—февраль 2022 год | Протоколы заседаний ШМО | Руководители ШМО |
| 7. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Консультационно- методическая помощь | Зам. директора по УВР |
| 8. | Участие заместителя директора по учебно- воспитательной работе в семинаре по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Февраль 2022 г. | Протокол заседания семинара с заместителями директоров по УВР | ДиректорПокрашенко Г.Н.Бурда С.С. |
|  9. | Изучение нормативно- правовых документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Нормативно- правовые документы | Директор |
|  10. | Приведение в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО локальных актов ОО. | Февраль 2022г | Локальные акты ОО | Директор |
| 11. | Анализ ресурсного обеспечения перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО. | Апрель 2022 | Информационная справка о ресурсном обеспечении перехода на обновленный ФГОС | ДиректорМуниципальный координатор |
| 12. | Заседание рабочих групп по реализации мероприятий дорожной карты по обновлению ООП НОО, ООО | Март 2022г. |  Программа ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС | ДиректорМуниципальный координатор |
|  13. | Мониторинг готовности ОО к введению новых ФГОС с 1 сентября 2022г. | Апрель- май 2022г | Мониторинг готовности ОО |  Рабочая группа |
|  14. | Обеспечение консультативной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Методическая помощь | Методический отдел |
|  15. | Методическое сопровождение разработки основных образовательных программ НОО и основных образовательных программ ОО на основе примерной основной образовательной программы НОО и основной образовательной программы ООО | Февраль- апрель 2022г. | Основные образовательные программы | Методический отдел |
|  16. |  Методическое сопровождение разработки рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-9 классов на 2022- 2027 гг. в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана  | ДиректорРуководители РМОМетодический отдел |
|  17. |  Размещение на сайтах ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  В течение всего периода с 2021г по 2027 г. |  Сайты ОО | ДиректорМетодический отдел |
|  18. |  Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС ООО и ФГОС ООО |  В течение всего периода с 2021г по 2027 г. | Сайты ОО | ДиректорМетодический отдел |
|  19. |  Размещение на сайтах ОО основных образовательных программ |  Март 2022г  | Сайты ОО | ДиректорМетодический отдел |
| 20. | Доработка и утверждение ОП НОО, ООО на муниципальном и школьном уровнях | Апрель – август 2022 | ОП НОО, ОП ООО |  ДиректорМуниципальный координатор  |