Приложение 1

к приказу от 28.05.2021 №102-А

Дорожная карта

первоочередных действий по созданию и функционированию

Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Подготовка и утверждение Дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» (далее — Центра); 2. Заключение Соглашения о реализации мероприятий 3. Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра в МКОУ СОШ №7 4. Утверждение Положения о деятельности Центра | Приказ директора МКОУ СОШ №7 о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Май-июнь |
|  | Согласование и утверждение типового дизайна-проекта Центра | Дизайн-проект | До 01.07.2022 |
|  | Согласование типового проекта зонирования Центра | Зонирование | До 01.06.2022 |
|  | Согласование перечня оборудования Центра | Перечень оборудования | До 01.06.202 |
|  | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов |  | Май –июнь 2022 |
|  | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Май- сентябрь 2022 |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Июль – август 2022 |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. |  | Май – август 2022 |
|  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора школы | 31 августа |
|  | Создание раздела «Точка роста» на сайте МКОУ СОШ № 7 | Страничка на сайте | До 30 июля 2022 |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь |
|  | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора школы | Ежемесячно |